## 三月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
心肺模組組裝 | 焊接心肺模組 | 項圈組 | 2025-03-31
完成畫3D圖 | 確認完模組大小並完成畫圖 | 餵食器組 | 2025-03-31
0
完成
4/28完成

## 四月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
解決電池問題 | 更換符合規格的電池 | 項圈組 | 2025-04-14 |  | 2025-04-21
MQTT接受訊息(項圈) | 項圈組傳遞健康狀況至APP | 項圈組、APP組 | 2025-04-28
提醒功能完善 | 疫苗提醒 | APP組 | 2025-04-28 |  | 2025-04-28
MQTT接受訊息(餵食器) | 接收廚餘及飼料更換提醒 | 餵食器組、APP組 | 2025-04-28
完成ER圖 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-04-28
APP顯示狀態訊息 | 確認設備連線正常 | 項圈組 | 2025-04-28
完善資料庫 | 完成資料建構格式及資料完整 | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-04-28
通知設定完成 | 馬達運轉次數計算飼料餵食量 | APP組 | 2025-04-28
完成USECASE圖 |  | 文件組 | 2025-04-28
完成系統架構圖 |  | 文件組 | 2025-04-28
完成流程圖 |  | 文件組 | 2025-04-28
討論系統目標客群 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-04-28
;
完成
4/28完成

## 五月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
整理比較圖 | 比較餵食器、項圈、APP優缺點 | 餵食器組、項圈組、App組 | 2025-05-05
APP顯示狀態訊息 | 確認設備連線正常 | 餵食器組、APP組 | 2025-05-05
App新增計步器欄位 |  |  | 2025-05-05
完成列印 |  | 餵食器組 | 2025-05-12
完成項圈組裝 |  | 項圈組 | 2025-05-19
完成餵食器組裝 |  | 餵食器組 | 2025-05-19
來不急就居居