## 甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06
完成餵食器3D圖 | 2025-03-18 | 1900-01-13 | 2025-04-01 | 完成餵食器3D圖
心肺模組組裝 | 2025-03-18 | 14 | 2025-04-01 | 心肺模組組裝
解決電池問題 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-15 | 解決電池問題 | bar: 2025-03-30
MQTT接受訊息(餵食器) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(餵食器) | bar: 2025-03-30
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | APP顯示狀態訊息 | bar: 2025-03-30
MQTT接受訊息(項圈) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(項圈) | bar: 2025-03-30
通知設定完成 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | 通知設定完成 | bar: 2025-03-30
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群 | bar: 2025-04-20
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖 | bar: 2025-04-20
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | APP顯示狀態訊息 | bar: 2025-04-20
完成列印 | 2025-04-22 | 21 | 2025-05-13 | 完成列印 | bar: 2025-04-20
完成餵食器組裝 | 2025-04-22 | 28 | 2025-05-21 | 完成餵食器組裝 | bar: 2025-04-20
App新增計步器欄位 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | App新增計步器欄位 | bar: 2025-04-20
餵食器後端測試 | 2025-05-21 | 5 | 2025-05-26 | 餵食器後端測試 | bar: 2025-05-18
餵食器飼料轉盤修改 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 餵食器飼料轉盤修改
完成USECASE圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成USECASE圖
完成系統架構圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成系統架構圖
完成狀態圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成狀態圖
完成甘特圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成甘特圖
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序 | bar: 2025-06-15
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖 | bar: 2025-06-15
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫 | bar: 2025-06-15
完成企畫書圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成企畫書圖 | bar: 2025-06-15
秤重模組測試 | 2025-06-21 | 9 | 2025-06-30 | 秤重模組測試 | bar: 2025-06-15
攜帶項圈測試 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 攜帶項圈測試
媒合建立初步架構 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 媒合建立初步架構
廚餘閘門測試 | 2025-07-01 | 5 | 2025-07-06 | 廚餘閘門測試 | bar: 2025-06-29

## 餵食器組甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06
完成餵食器3D圖 | 2025-03-18 | 1900-01-13 | 2025-04-01 | 完成餵食器3D圖
MQTT接受訊息(餵食器) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(餵食器) | bar: 2025-03-30
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | APP顯示狀態訊息
完成列印 | 2025-04-22 | 21 | 2025-05-13 | 完成列印
完成餵食器組裝 | 2025-04-22 | 28 | 2025-05-21 | 完成餵食器組裝
餵食器後端測試 | 2025-05-21 | 5 | 2025-05-26 | 餵食器後端測試 | bar: 2025-05-18
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序 | bar: 2025-06-15
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖 | bar: 2025-06-15
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫 | bar: 2025-06-15
餵食器飼料轉盤修改 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 餵食器飼料轉盤修改
秤重模組測試 | 2025-06-21 | 9 | 2025-06-30 | 秤重模組測試
廚餘閘門測試 | 2025-07-01 | 5 | 2025-07-06 | 廚餘閘門測試 | bar: 2025-06-29

## 項圈組甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-29
心肺模組組裝 | 2025-03-18 | 14 | 2025-04-01 | 心肺模組組裝
解決電池問題 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-15 | 解決電池問題 | bar: 2025-03-30
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | APP顯示狀態訊息 | bar: 2025-03-30
MQTT接受訊息(項圈) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(項圈) | bar: 2025-03-30
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群 | bar: 2025-04-20
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖 | bar: 2025-04-20
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖 | bar: 2025-06-18
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫 | bar: 2025-06-18
攜帶項圈測試 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 攜帶項圈測試 | bar: 2025-06-22

## APP組甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-29
MQTT接受訊息(項圈) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(項圈)
通知設定完成 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | 通知設定完成
提醒功能完善 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 提醒功能完善
MQTT接受訊息(餵食器) | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | MQTT接受訊息(餵食器)
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | APP顯示狀態訊息
App新增計步器欄位 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | App新增計步器欄位
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫 | bar: 2025-06-18
完成企畫書圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成企劃書圖 | bar: 2025-06-18
攜帶項圈測試 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 攜帶項圈測試 | bar: 2025-06-22
媒合建立初步架構 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 媒合建立初步架構 | bar: 2025-06-22

## 文件組
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群 | bar: 2025-04-27 to 2025-05-04
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序 | bar: 2025-06-15
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖 | bar: 2025-06-15
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫 | bar: 2025-06-15
完成USECASE圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成USECASE圖 | bar: 2025-06-22
完成系統架構圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成系統架構圖 | bar: 2025-06-22
完成狀態圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成狀態圖 | bar: 2025-06-22
完成甘特圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成甘特圖 | bar: 2025-06-22