## 三月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
心肺模組組裝 | 焊接心肺模組 | 項圈組 | 2025-03-31
完成畫3D圖 | 確認完模組大小並完成畫圖 | 餵食器組 | 2025-03-31
完成

## 四月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間
解決電池問題 | 更換符合規格的電池 | 項圈組 | 2025-04-14
MQTT接受訊息(項圈) | 項圈組傳遞健康狀況至APP | 項圈組、APP組 | 2025-04-28
APP顯示狀態訊息 | 確認設備連線正常 | 項圈組 | 2025-04-28
通知設定完成 | 馬達運轉次數計算飼料餵食量 | APP組 | 2025-04-28

## 五月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 |  | 開會展示時間
提醒功能完善 | 疫苗提醒 | APP組 | 2025-05-05 | 確認提醒內容及時間 | 2025-05-12
MQTT接受訊息(餵食器) | 接收廚餘及飼料更換提醒 | 餵食器組、APP組 | 2025-05-05 | 協調各項數據傳輸及處理 | 2025-05-12
討論系統目標客群 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
整理比較圖 | 比較餵食器、項圈、APP優缺點 | 餵食器組、項圈組、App組 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
APP顯示狀態訊息 | 確認設備連線正常 | 餵食器組、APP組 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
App新增計步器欄位 |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
完成列印 |  | 餵食器組 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
完成項圈組裝 |  | 項圈組 | 2025-05-19
完成餵食器組裝 |  | 餵食器組 | 2025-05-19
未完成
已完成

## 六月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
完成ER圖 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組
完善資料庫 | 完成資料建構格式及資料完整 | APP組、餵食器組、項圈組、文件組
完成USECASE圖 |  | 文件組
完成系統架構圖 |  | 文件組
完成流程圖 |  | 文件組

## 4.21開會紀錄
負責er的同學要知道他的中文是什麼 如果需要飼主資訊（gmail、手機號碼、id) 決定要獨立一個table還是新增欄位 Type（餵食器3：1.廚餘重量、2.馬達轉動角度決定餵食公克數、3.餵食器儲存量）（項圈5：） er圖要全部重新設計(完成時間不要超過5月底） 設計完讓項圈組和餵食器組填 決定心跳血氧什麼狀況要進行通知（3種不同組合需討論決定） mqtt 的table刪掉 項圈組裝（雙層項圈）（需要備案） 計步器要由web組項圈組決定何謂正常值 對比其他產品優勢：廚餘系統 下禮拜要完成：提醒功能完善、MQTT接受訊息（項圈）、完成ER圖、APP顯示狀態訊息、完善資料庫、通知設定完成、完成USECASE系統、完成系統架構圖、決定明確的受眾 找出特色強化功能