## 三月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
心肺模組組裝 | 焊接心肺模組 | 項圈組 | 2025-03-31
完成畫3D圖 | 確認完模組大小並完成畫圖 | 餵食器組 | 2025-03-31
完成

## 五月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 開會展示時間
提醒功能完善 | 疫苗提醒 | APP組 | 2025-05-05 | 確認提醒內容及時間 | 2025-05-12
MQTT接受訊息(餵食器) | 接收廚餘及飼料更換提醒 | 餵食器組、APP組 | 2025-05-05 | 協調各項數據傳輸及處理 | 2025-05-12
討論系統目標客群 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
整理比較圖 | 比較餵食器、項圈、APP優缺點 | 餵食器組、項圈組、App組 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
APP顯示狀態訊息 | 確認設備連線正常 | 餵食器組、APP組 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
App新增計步器欄位 |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-12
完成列印 |  | 餵食器組 | 2025-05-19 |  | 2025-05-12
完成餵食器組裝 |  | 餵食器組 | 2025-05-26
餵食器後端測試 |  | 餵食器組 | 2025-05-26
未完成
完成

## 四月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間
解決電池問題 | 更換符合規格的電池 | 項圈組 | 2025-04-14
MQTT接受訊息(項圈) | 項圈組傳遞健康狀況至APP | 項圈組、APP組 | 2025-04-28
APP顯示狀態訊息 | 確認設備連線正常 | 項圈組 | 2025-04-28
通知設定完成 | 馬達運轉次數計算飼料餵食量 | APP組 | 2025-04-28
完成

## 六月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
查詢領養狗狗程序 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-06-23
完成ER圖 |  | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-06-30
完善資料庫 | 完成資料建構格式及資料完整 | APP組、餵食器組、項圈組、文件組 | 2025-06-30
完成USECASE圖 |  | 文件組 | 2025-06-30
完成系統架構圖 |  | 文件組 | 2025-06-30
完成狀態圖 |  | 文件組 | 2025-06-30
完成甘特圖 |  | 文件組 | 2025-06-30
攜帶項圈測試 |  | 項圈組、APP組 | 2025-06-30
餵食器飼料轉盤修改 |  | 餵食器組 | 2025-06-30
媒合建立初步架構 |  | APP組 | 2025-06-30
秤重模組測試 |  | 餵食器組
新增鏡頭 |  |  | 2025-06-30
未完成
完成

## 七月
工作項目 | 細項 | 負責小組 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 開會展示時間
廚餘閘門測試 |  | 餵食器組 | 2025-07-07
企劃書完成 |  | 文件組 | 2025-07-31

## notion開會紀錄
https://www.notion.so/36a319d8309c49ac8abe713efc28bf51?pvs=4