## 甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31
完成餵食器3D圖 | 2025-03-18 | 1900-01-13 | 2025-04-01 | 完成餵食器3D圖
心肺模組組裝 | 2025-03-18 | 14 | 2025-04-01 | 心肺模組組裝
解決電池問題 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-15 | 解決電池問題
MQTT接受訊息(餵食器) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(餵食器)
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | APP顯示狀態訊息
MQTT接受訊息(項圈) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(項圈)
通知設定完成 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | 通知設定完成
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | APP顯示狀態訊息
完成列印 | 2025-04-22 | 21 | 2025-05-13 | 完成列印
完成餵食器組裝 | 2025-04-22 | 28 | 2025-05-21 | 完成餵食器組裝
App新增計步器欄位 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | App新增計步器欄位
餵食器後端測試 | 2025-05-21 | 5 | 2025-05-26 | 餵食器後端測試
餵食器飼料轉盤修改 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 餵食器飼料轉盤修改
完成USECASE圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-07-14 | 完成USECASE圖
完成系統架構圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-07-14 | 完成系統架構圖
完成狀態圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-07-14 | 完成狀態圖
完成甘特圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成甘特圖
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫
完成企劃書圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成企畫書圖
秤重模組測試 | 2025-06-21 | 9 | 2025-06-30 | 秤重模組測試
攜帶項圈測試 | 2025-07-01 | 5 | 2025-07-31 | 攜帶項圈測試
媒合建立初步架構 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 媒合建立初步架構
廚餘閘門測試 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 廚餘閘門測試
媒合系統配對功能 | 2025-07-01 | 13 | 2025-07-14 | 媒合系統配對功能
影片草稿完成 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 影片草稿完成
PPT內容完成 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | PPT內容完成
餵食器飼料輪盤修改 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 餵食器飼料輪盤修改
拍影片 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | 拍影片
PPT英文版完成 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | PPT英文版完成

## 餵食器組甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31
完成餵食器3D圖 | 2025-03-18 | 1900-01-13 | 2025-04-01 | 完成餵食器3D圖
MQTT接受訊息(餵食器) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(餵食器)
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | APP顯示狀態訊息
完成列印 | 2025-04-22 | 21 | 2025-05-13 | 完成列印
完成餵食器組裝 | 2025-04-22 | 28 | 2025-05-21 | 完成餵食器組裝
餵食器後端測試 | 2025-05-21 | 5 | 2025-05-26 | 餵食器後端測試
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫
餵食器飼料轉盤修改 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 餵食器飼料轉盤修改
秤重模組測試 | 2025-06-21 | 9 | 2025-06-30 | 秤重模組測試
廚餘閘門測試 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 廚餘閘門測試
拍影片 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | 拍影片

## 項圈組甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31
心肺模組組裝 | 2025-03-18 | 14 | 2025-04-01 | 心肺模組組裝
解決電池問題 | 2025-04-01 | 14 | 2025-04-15 | 解決電池問題
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | APP顯示狀態訊息
MQTT接受訊息(項圈) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(項圈)
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫
攜帶項圈測試 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 攜帶項圈測試
拍影片 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | 拍影片

## APP組甘特圖
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31
MQTT接受訊息(項圈) | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | MQTT接受訊息(項圈)
通知設定完成 | 2025-04-01 | 28 | 2025-04-29 | 通知設定完成
提醒功能完善 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 提醒功能完善
MQTT接受訊息(餵食器) | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | MQTT接受訊息(餵食器)
整理比較圖 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 整理比較圖
APP顯示狀態訊息 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | APP顯示狀態訊息
App新增計步器欄位 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | App新增計步器欄位
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫
完成企畫書圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成企劃書圖
攜帶項圈測試 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 攜帶項圈測試
媒合建立初步架構 | 2025-06-25 | 5 | 2025-06-30 | 媒合建立初步架構
媒合系統配對功能 | 2025-07-01 | 13 | 2025-07-14 | 媒合系統配對功能
拍影片 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | 拍影片

## 文件組
工作項目 | 開始時間 | 工期 | 結束時間 |  | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31
討論系統目標客群 | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-06 | 討論系統目標客群
查詢領養狗狗程序 | 2025-06-18 | 5 | 2025-06-23 | 查詢領養狗狗程序
完成ER圖 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完成ER圖
完善資料庫 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 完善資料庫
完成USECASE圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成USECASE圖
完成系統架構圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成系統架構圖
完成狀態圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成狀態圖
完成甘特圖 | 2025-06-15 | 15 | 2025-06-30 | 完成甘特圖
影片草稿完成 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | 影片草稿完成
PPT內容完成 | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | PPT內容完成
拍影片 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | 拍影片
PPT英文版完成 | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | PPT英文版完成